附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件—基础设施改造—育新学校小学部外墙粉刷修缮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学附属育新学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 付勇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13520650731 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 51.173515 |  | 50.079296 |  | 10 |  | 97.86% |  | 9.79 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0.00 | 51.173515 |  | 50.079296 |  | — |  | 97.86% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对小学部4389㎡外墙涂料整体翻新。将原有外墙面酥松、脱皮、起壳、粉化部分铲除打磨清理掉；基层表面的泥土、灰尘、泊污等杂物脏迹清洗干净，孔洞和不必要的沟槽进行补修，保证基层平整，表面的垂直度、平整度、强度符合施工质量的要求。对处理好的基层表面，用腻子批嵌两遍，以使整个墙面平整光洁。第一遍用稠腻子嵌缝洞，第二遍用材性相溶腻子找平大面，然后用0-2号砂纸打磨，清除表面浮灰。 涂刷前，将不需涂刷的部位，用塑料布或其它材料完全遮挡好，以免破坏或弄污，然后检查涂料色彩，同一墙面应用同一批号的涂料;如几桶涂料中涂料有差别，应将涂料倒入大桶中搅拌均匀，再用刷涂或喷涂方法进行施工，喷涂时先喷涂门、窗口侧边，然后喷涂大面，一般两遍成活，间隔时间以底层干燥为宜，喷涂要均匀:刷涂时使用排笔，先刷门窗口，然后竖向、横向涂刷的接头、流平性要好。每遍涂料不宜施涂过厚，涂层应均匀，颜色应一致。改善办学校容校貌，改善学校办学条件，提高学校的基础设施条件，使学校成为绿色校园、书香校园、文化校园。 |  |  |  |  |  | 对小学部4389㎡外墙涂料整体翻新。将原有外墙面酥松、脱皮、起壳、粉化部分铲除打磨清理掉；基层表面的泥土、灰尘、泊污等杂物脏迹清洗干净，孔洞和不必要的沟槽进行补修，保证基层平整，表面的垂直度、平整度、强度符合施工质量的要求。对处理好的基层表面，用腻子批嵌两遍，以使整个墙面平整光洁。第一遍用稠腻子嵌缝洞，第二遍用材性相溶腻子找平大面，然后用0-2号砂纸打磨，清除表面浮灰。 涂刷前，将不需涂刷的部位，用塑料布或其它材料完全遮挡好，以免破坏或弄污，然后检查涂料色彩，同一墙面应用同一批号的涂料;如几桶涂料中涂料有差别，应将涂料倒入大桶中搅拌均匀，再用刷涂或喷涂方法进行施工，喷涂时先喷涂门、窗口侧边，然后喷涂大面，一般两遍成活，间隔时间以底层干燥为宜，喷涂要均匀:刷涂时使用排笔，先刷门窗口，然后竖向、横向涂刷的接头、流平性要好。每遍涂料不宜施涂过厚，涂层应均匀，颜色应一致。改善办学校容校貌，改善学校办学条件，提高学校的基础设施条件，使学校成为绿色校园、书香校园、文化校园。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：清理涂料层刷界面剂 |  |  | 4388.9㎡ | 4388.9㎡ | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  |  | 指标2：外墙涂料粉刷 |  |  | 4388.9㎡ | 4388.9㎡ | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  |  | 指标3：刮腻子2遍 |  |  | 4388.9㎡ | 4388.9㎡ | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  |  | 指标4：抗碱封闭底漆一道 |  |  | 4388.9㎡ | 4388.9㎡ | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  |  | 指标5：封闭底漆（ 15L/桶） |  |  | 30桶 | 30桶 | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  |  | 指标6：墙固QG500WX混凝土界面剂（ 18KG/桶 ） |  |  | 48桶 | 48桶 | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  |  | 指标7：外墙乳胶漆（ 16L/桶） |  |  | 40桶 | 40桶 | 3 |  | 3 |  | / |  |
|  |  |  | 指标8：YGP8000GQ高强耐水腻子（ 18KG/袋） |  |  | 270袋 | 270袋 | 3 |  | 3 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：招标采购时间 |  |  | 2021年5月前 | 2021年7月至8月 | 2 |  | 1 |  | 资金下达较晚，疫情延误 |  |
|  |  |  | 指标2：实施时间 |  |  | 2021年7月至8月 | 2021年8月至9月 | 3 |  | 1 |  | 雨季工期延时 |  |
|  |  |  | 指标3：验收时间 |  |  | 2021年9月前 | 2021年10月 | 3 |  | 1 |  | 雨季工期延时 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 51.173515万元 | 50.079296万元 | 2 |  | 1 |  | 预算编制不够准确 |  |
|  |  |  | 指标2：单位购置成本 |  |  | ≤51.173515万元 | 50.079296万元 | 3 |  | 3 |  | / |  |
|  |  |  | 指标3：政府采购节支率 |  |  | 1% | 3.95% | 2 |  | 1 |  | / |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 指标1：履职基础、公共服务能力 |  |  | 极大地改善办学校容校貌，改善学校办学条件，为当地义务教育提供优质教育基地和学习条件，对于改善办学条件、更新教学手段必将起到积极的作用，是提高学校的基础设施条件，强化教育教学管理，完善学校整体功能的需要，使学校成为绿色校园、书香校园、文化校园。项目建设具有良好的社会效益，使得学校教育环境大大改善，也会对学生进行爱校、爱公物教育。 | 极大地改善办学校容校貌，改善学校办学条件，为当地义务教育提供优质教育基地和学习条件，对于改善办学条件、更新教学手段必将起到积极的作用，是提高学校的基础设施条件，强化教育教学管理，完善学校整体功能的需要，使学校成为绿色校园、书香校园、文化校园。项目建设具有良好的社会效益，使得学校教育环境大大改善，也会对学生进行爱校、爱公物教育。 | 30 |  | 30 |  | / |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 指标1：使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 96% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.79 |  |  |  |