附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 设备购置-教学多媒体设备更新添置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 首都师范大学附属育新学校 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李国旗 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 13311513484 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 186.347800 |  | 186.347800 |  | 177.861702 |  |  | 10 |  |  | 95.45% |  |  | 9.54 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 186.347800 |  | 186.347800 |  | 177.861702 |  |  | — |  |  | 95.45% |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、更新购置项目内多媒体设备； 2、保障师生教育教学活动开展； 3、满足教育教学需求，提高教师对教学设备的满意度； 4、促进学校教育教学活动发展； |  |  |  |  |  |  | 1、按照预算批复更新购置项目内教学多媒体设备，项目内容无更改。 2、保障了师生日常教学活动开展； 3、设备使用教师对设备的满意度为99%； 4、促进学校教育教学活动发展，使用设备教师取得一定教育教学成绩。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 台式计算机 |  | 88台 |  | 88台 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  | 内存升级 |  | 88个 |  | 88个 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  | 显示器升级 |  | 88台 |  | 88台 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  | 桌面工作站 |  | 3台 |  | 3台 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  | 便携式工作站 |  | 3台 |  | 3台 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  | 触控一体机 |  | 2台 |  | 2台 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  | 触控一体机 |  | 1台 |  | 1台 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  | 移动支架 |  | 2个 |  | 2个 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  | 音箱 |  | 10个 |  | 10个 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  | 展台 |  | 20台 |  | 20台 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  | 扫描仪 |  | 1台 |  | 1台 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  | 推拉黑板 |  | 15套 |  | 15套 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  | 高清多媒体中央控制器 |  | 10套 |  | 10套 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  | SSD存储器 |  | 10块 |  | 10块 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  | 功放 |  | 20台 |  | 20台 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  | 多媒体讲桌 |  | 15套 |  | 15套 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  | 便携式计算机 |  | 93台 |  | 93台 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  | 升级独立显卡 |  | 93个 |  | 0个 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 便携式计算机便携式二型840G5升级款产品HP Elitebook 840G7 已不再支持独立显卡升级，故无法购置。 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥99% |  | 100% |  | 8 |  |  | 8 |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  | 设备质量 |  | 产品具备质量合格证书,政采设备符合政采网站标示. |  | 产品具备质量合格证书,政采设备符合政采网站标示. |  | 8 |  |  | 8 |  |  | / |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 2021年4月前完成 |  | 2021年3月完成 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  | 2021年7月前完成 |  | 2021年3月完成 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  | 2021年8月前完成 |  | 2021年5月完成 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 2021年12月前完成 |  | 2021年6月完成 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | / |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤186.3478万元 |  | 177.861702万元 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  | 单位购置成本 |  | ≤186.347800万元 |  | ≤177.861702万元 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  | 政府采购节支率 |  | 2% |  | 4.55% |  | 2 |  |  | 2 |  |  | / |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会 效益 指标 | 履职基础公共服务能力 |  | 减少故障发生，满足学生活动需求 |  | 设备在日常教学中运转正常，教师在教育教学工作中获得市区级教育教学奖项 |  | 30 |  |  | 25 |  |  | 教师在工作中取得较为突出的成绩，但是获奖级别更多集中于市区级获奖，国家级获奖较少。 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  | ≥90% |  | 99% |  | 10 |  |  | 9.9 |  |  | 新教学设备教师使用需要一个适应过程。 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 93.44 |  |  |  |  |  |